## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
群电同津厂
TPMS全面设备管理系统项目进度报告
2020-11-12

## Slide 2: 项目进度 – TPMS for Chicony Power(2020-11-12)
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
TPMS系统 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 吴健 | 项目启动会议，确定TPMS评估需求范围，确定项目成员，交付时程
规格确认，系统调整 | 2020/10/31 |  | 100% | 郭志男/褚弢 | 项目功能调整
整合测试 | 2020/11/15 |  | 80% | 朱令/褚弢 | TPMS系统功能整合测试
TPMS服务器进厂 | 2020/11/15 |  |  | 林正义,吴静 | 
Plan-A: Server x2 | 2020/11/30 |  |  | 吴静 | 
Plan-B: Server x1 |  |  | 100% | 林正义 | 群电启动临时Server采购计划
设备数据收集 | 2020/11/20 |  |  | 吴智伟 | 
数据收集模板 |  |  | 50% | 吴健 | 整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
产线数据收集 |  |  |  | 吴智伟 | 
上线测试/系统安装 | 2020/11/30 |  | 10% | 朱令 | 基础环境搭建，暂时采用Hyper-V方案，下一阶段评估VMWare方案
系统试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 杨昌霖 | 
设备接入 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 张天超 | 收集三条线主要设备信息，定义采集数据格式要求
设备资料提供 | 2020/10/23 | 2020/10/30 | 100% | 吴智伟 | 主要设备数据接口已确认，仍有需要澄清的问题
规格确认 | 2020/10/31 |  | 80% | 张天超,吴智伟 | FA/锡炉记录数据格式/内容需要再和设备厂商沟通，确定调整方案 锡炉 A1 – 时间间隔、A7 – 写文件延期/倒叙
IoT设备/模组采购 | 2020/11/15 |  | 80% | 张天超 | IoT模块、设备采购
现场布线施工 | 2020/11/21 |  | 80% | 张天超/林正义 | 弱电施工完成
功能开发 | 2020/11/30 |  | 30% | 张天超,朱令 | 11/12:A01最早29日休息、A07最早28日休息，设备修改
试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 吴智伟 | 

## Slide 3: 项目进度/任务
  设备采购/布线施工
  设备数采现场施工，数据接口逐一确认, 进度参考”英業達硬體安裝進度1112”
  设备数据采集
  Device Agent架構優化，再此基礎上完成了組裝、錫爐、AOI、插件機、超音波文件共享監控，以及超音波RS232轉TCP方式設備監控，移載機PLC方式監控
  设备主要接入方式及风险等级
    PLC/MQTT – 低 (资源表，数据位置&数据定义)
    Log/Share Folder – 高 (文件数量 & 文件内容)
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  继续进行TPMS系统功能调整，系统整合测试
    调整设备状态定义，移除OEE计算相关内容，只保留设备稼动率 (AE)指标 – OEE还是在TPM显示
    TPMS平臺、TV kanban架構優化
    搭建各服務器cpu/dimm/hdd/nic/io資源監控看板
    設備實時狀態整合
后续任务
  第二批支援人员11/17进厂，TPMS系统Plan-B方案现场部署
  继续设备数采现场施工，数据接口验证/厂商沟通
  设备接入程序开发现场调试/部署
  TPMS系统功能培训

## Slide 4: 英業達硬體安裝進度1112
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
现场改造 |  |  |  |  | 
讨论加装网点、电源的位置（PLC网关位置） | 2020/11/10 | 11月10日 | 100% | 林正义\刘智军\英业达 | 
施工 | 2020/11/15 |  |  | 刘智军 | 
A01 |  |  |  |  | 
选择一台设备安装PLC modbus TCP 模块 | 2020/11/9 | 11月11日 | 100% | 王勇甜 | 11/12:A01最早29日休息、A07最早28日休息 11/12:A01在生产，无法安装，20日会停线一次，6楼在安装新设备有一台PLC可以试验。预定11/12，在线上安装测试
验证读取资源效果 | 2020/11/10 | 11月12日 | 100% | 李伟根 | 使用MC协议连接，成功读取点位信息
其余设备安装PLC modbus TCP 模块 | 2020/11/12 |  |  | 王勇甜 | 
验证其他厂商读取资源效果 | 2020/11/13 |  |  | 李伟根 | 
完成数据上传 | 2020/11/18 |  |  | 李伟根 | 
A07 |  |  |  |  | 
讨论手动BURNIN加装RS485-NET、电源的位置 | 2020/11/10 | 11月10日 | 100% | 吴智伟\刘智军\英业达 | 
选择一台手动BURNIN安装PLC RS485-NET 模块 | 2020/11/11 |  |  | 王勇甜 | 预定11/12，在线上安装测试
验证读取资源效果 | 2020/11/12 |  |  | 李伟根 | 
其余设备安装PLC modbus TCP 模块 | 2020/11/15 |  |  | 王勇甜 | 
验证其他厂商读取资源效果 | 2020/11/16 |  |  | 李伟根 | 
完成数据上传 | 2020/11/18 |  |  | 李伟根 | 
T01 |  |  |  |  | 
选择前中后各一台设备验证读取资源效果 | 2020/11/11 |  | 30% | 李伟根 | 前段、中段、后段数据通路打通，PLC网关可以读取前段、中段、后段设备资源
讨论后段新增加网口模块，加装网点、电源的位置（PLC网关位置） | 2020/11/11 | 11月10日 | 100% | 林正义\刘智军\英业达 | 
验证其他设备读取资源效果 | 2020/11/15 | 11月12日 | 100% | 李伟根 | 
完成数据上传 | 2020/11/18 |  |  | 李伟根 | 
A01\A07~A12 超音波 |  |  |  |  | 
检查是否可联网，是否需要安装RS232-NET | 2020/11/10 |  | 90% | 吴智伟\李伟根 | A01、A07~A12网点已有，A07~A12工控机已有。计划把A01和A02调换。无需安装RS232-NET。

## Slide 5: TPMS 设备接入计划(Draft)
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
TPMS系统部署 |  |  |  |  | 
TPMS基础平台 (Hyper-V & 3 VMs) | 2020-11-20 |  |  | 朱令/刘智军 | 
TPMS 系统部署(设备/备品管理，设备监控/TV看板等) | 2020-11-20 |  |  | 朱令 | 
A01/A07~A12主要设备接入 |  |  |  |  | 
插件机 (Log) | 2020-11-27 |  |  | 朱令/王磊 | 
波峰焊(Log) | 2020-11-27 |  |  | 朱令/王磊 | 文件内容问题
AOI测试(Log) | 2020-11-27 |  |  | 朱令/王磊 | 
FA组装(Log) | 2020-11-27 |  |  | 朱令/王磊 | 文件数量问题
超音波焊接(Log) | 2020-11-27 |  |  | 朱令/王磊 | A01/A02设备互换，
Pre-Test(Log?) | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 未收到信息
ICT 测试(PLC) | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 11/12:A01最早29日休息、A07最早28日休息 评估换线/保养Buffer，及11/20停线计划
ACT测试(PLC) | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 设备改造
自动Burnin(PLC) – A01 | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 11/13：PLC 已连通
手工Burnin(PLC) – A07 | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 11/13：PLC 已连通
PDT(PLC) | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 11/13：PLC 已连通
Mapping(PLC) | 2020-12-03 |  |  | 朱令/王磊 | 设备改造 – 再确认当前状况
T01主要设备接入 |  |  |  |  | 
前段设备: 绕线机(PLC) | 2020-11-23 |  |  | 朱令/王磊 | 11/12：PLC 已连通
中段设备:(PLC) | 2020-11-23 |  |  | 朱令/王磊 | 11/12：PLC 已连通
后段设备: (PLC) | 2020-11-23 |  |  | 朱令/王磊 | 11/12：PLC 已连通
TPMS系统功能培训 |  |  |  |  | 
TPMS 设备管理/监控 | 2020-11-23 |  |  | 吴健 | 
TPMS备品管理 | 2020-11-26 |  |  | 吴健 | 

## Slide 6: TPMS项目实施计划(一期) – Update @ 11/12
试运行
2020/10/16
系统安装
上线
规格确认、系统调整
2020/11/M
需求调研
整合测试&线上测试
2020/10/E
验收
2020/11/E
2020/12/E
TPMS平台
2020/10/16
规格确认
功能开发
2020/10/E
2020/11/E
需求调研
试運行
验收
2020/12/E
设备接入
Server进厂
2020/11/B
设备信息收集
2020/11/20
设备资料提供
2020/10/23
2020/10/30
10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 | 12/20 | 12/31
项目需求范围
项目执行计划
设备接入方式
平台功能调整
采集数据确认
平台整合测试
现场环境部署
采集数据收集
主要设备接入
使用功能调整
设备数据导入
采集数据收集
使用培训
系统验收
上线
现场布线及设备架设
A01/A07停线改造11/28~29

## Slide 7
数据驱动 智造未来

## Slide 8: 项目进度/任务(2020-11-05)
  设备数据采集
  AOI LOG确认完成，设备商已经修改完程序。
  目前初期的数据收集形式和规格都基本完成，剩余细节待导入验证时逐步确认。
  完成了对应A1/A7/T1所有类型设备的PLC网关采集程序模板，待逐个验证后，即可针对每个设备批量导入。
  有关锡炉等设备的工控机网络，已经接入MES网，再接入TPMS网时，采用双网卡方案
  设备接入程序开发,
    完成Log监控模式设计：网络共享、文本及excel变更内容、数据解析、数据翻译、数据发送到总线。已在此架构上完成A07锡炉监控。
    开发IoT模块采集数据转换接口
  设备采购/布线施工
  第一批设备采购到位，第二批正在进行中。- 追踪进度 - 晓东，刚收到一件
  联系施工单位(昆山讯能网络系统有限公司)，进行规格确认
    A01/A07施工内容没问题。- 重新规划IoT内部子网
    T01后段是否需要施工，及施工方案，下周待ITC支援人员到厂确认后再定 – 有变化
  整理现场任务，制定执行计划

## Slide 9: 项目进度/任务(2020-11-05)
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  完成TPMS系统功能调整，系统整合测试
  远程访问权限-VPN账户开通
  产线网络规划为10.4.91.0~10.4.100.255，建议10.4.92.0/24为2楼，10.4.93为三楼，等等。svr段为10.4.100.0/24。OA段给的为172.25.57.0/24。
后续任务
  设备数采现场施工，数据接口逐一确认
  TPMS系统调整 & Plan-B方案环境搭建
  继续设备接入程序开发

## Slide 10: 项目进度/任务(2020-10-30)
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-30
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    T01后段：
      经晓东协助再次调研，以及和厂商沟通后，原厂商定义的RS485接口不可用，因此需要给PLC增加通信模块。采用FEN01转网络。
  A01/A07:
    波峰焊
      A1波峰焊：LOG目前是每隔10分钟一个，所以设备参数更新时间为10分钟。是否需要和A7统一格式？结论：会和A7一致
      A7波峰焊：结论：ErrLog将会修改为和A1相同格式；A7的LOG倒序问题：结论：会和厂商讨论
    组装段：
      确认 “18-05-33_A0115_焊shielding-2.txt”和“18-05-33_A0116_焊shielding-1.txt”两个文件名是否命名错误。结论：修改
      确认报警时，“設備異常狀態”字段是输出字符还是报警码？结论：是输出在此列，输出为报警码
      目前LOG每隔10s产生一次，例如A1,22个工序，每天将产生19万个文件，可能影响系统性能。建议参考A7波峰焊的LOG模式，对LOG合并处理。结论：会和厂商讨论
    超音波：
      报警产生时，输出的是报警字符还是报警码？结论：报警码
      A7超声波可以输出LOG
      A1超声波没有LOG输出，需要写程序从串口读取，所以会增加一个外接RS232模块来转换数据。
    AOI：
      一直联系不上厂商，稍后再更新
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度预计延误一周
  整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
  设备采购/布线施工
  群电采购Server已到厂，进行Hyper-V Server 2019环境安装

## Slide 11: 项目进度/任务 (2020-10-23)
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-23
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    目前所有设备所需的基础数据都已经由厂商提供了文档说明。
    尚有部分接口形式说明和详细状态/报警信息需要补充。
    前段采用HMI的网口连接进行数据采集。
    中段采用PLC的网口连接进行数据采集。
    后段采用HMI的RS485接口连接进行数据采集。
  A01/A07:
    波峰焊：有提供LOG，但是还需要进行重新整理更新，还需要增加设备状态和报警信息。
    刮板机/移载/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    AOI：等待厂商提供LOG。
    移载机/复判/ICT/ACT/抓取机/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    组装段：等待提供正式LOG。
    超音波：LOG已经提供，但是缺少报警信息。
    BurnIn/FinalTest:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供Modbus TCP/Modbus RTU接口和数据内容。
    Mapping:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供接口形式和数据内容。
    A07插件机：等待厂商提供LOG形式。
    A07增加Pre-ATE:等待确认可行的接口和数据形式。
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度正常，计划10/30完成
  ITC测试环境部署，完成所有VM基础环境搭建

## Slide 12: 项目进度/任务(2020-10-19)
需求调研 – 2020-10-13 ~ 2020-10-15 @ 群电
  评估环境准备 - tpm.inventectj.com/QD-Demo/123
  现场调研，需求收集
    数据采集 – IoT/工控机 – Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    TPM设备/备品管理功能介绍 – 参考”TPMS项目功能范围(一期交付功能)”
    平台需求(Include & Exclude)
      包含: - 原则上，以TPMS目前功能为主，TPM - 设备管理，备品管理，移动作业, 本地用户认证；AMS - 设备监控平台/看板
      不包含: 域用户认证、报警邮件、追加的两个设备看板、设备图片资源美化
  项目启动会议
    Kickoff meeting – 参考”TPMS全面设备管理系统项目启动会-20201015_v1.pptx”
    调研报告发布 - Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    开发计划发布 – 定义主要任务节点里程碑, 参考”TPMS项目实施计划(一期)”
    确定项目团队主要成员 – 参考”项目组织结构”