## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
群电同津厂
TPMS全面设备管理系统项目进度报告
2020-10-23

## Slide 2: 项目进度 – TPMS for Chicony(2020-10-23)
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
TPMS系统 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 吴健 | 项目启动会议，确定TPMS评估需求范围，确定项目成员，交付时程
规格确认，系统调整 | 2020/10/31 |  | 50% | 郭志男 | 项目功能调整
整合测试 | 2020/11/15 |  | 30% | 朱令 | 测试环境搭建，基础服务安装
TPMS服务器进厂 | 2020/11/15 |  | 0% | 林正义,吴静 | 
Plan-A: Server x2 |  |  |  | 吴静 | 
Plan-B: Server x1 |  |  | ?? | 林正义 | 群电启动临时Server采购计划
设备数据收集 | 2020/11/20 |  | 0% | 吴智伟 | 
数据收集模板 |  |  |  | 吴健 | 
产线数据收集 |  |  |  | 吴智伟 | 
上线测试 | 2020/11/30 |  | 0% | 朱令 | 
系统试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 杨昌霖 | 
设备接入 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 张天超 | 收集三条线主要设备信息，定义采集数据格式要求
设备资料提供 | 2020/10/23 |  | 50% | 吴智伟 | 群电/设备厂商/ITC 进行设备接口格式讨论，仍有多项规格未能确定
规格确认 | 2020/10/31 |  | 0% | 张天超,吴智伟 | 
功能开发 | 2020/11/30 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 吴智伟 | 

## Slide 3: 项目进度/任务
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-23
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    目前所有设备所需的基础数据都已经由厂商提供了文档说明。
    尚有部分接口形式说明和详细状态/报警信息需要补充。
    前段采用HMI的网口连接进行数据采集。
    中段采用PLC的网口连接进行数据采集。
    后段采用HMI的RS485接口连接进行数据采集。
  A01/A07:
    波峰焊：有提供LOG，但是还需要进行重新整理更新，还需要增加设备状态和报警信息。
    刮板机/移载/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    AOI：等待厂商提供LOG。
    移载机/复判/ICT/ACT/抓取机/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    组装段：等待提供正式LOG。
    超音波：LOG已经提供，但是缺少报警信息。
    BurnIn/FinalTest:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供Modbus TCP/Modbus RTU接口和数据内容。
    Mapping:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供接口形式和数据内容。
    A07插件机：等待厂商提供LOG形式。
    A07增加Pre-ATE:等待确认可行的接口和数据形式。

## Slide 4: 项目进度/任务
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度正常，计划10/30完成
  ITC测试环境部署，完成所有VM基础环境搭建
  服务器采购
  方案B-群电单体Server采购，进行中 – Jim
    1.CPU: 5117*2
    2.Memory：128G
    3.Network：万兆网卡*4
    4.Storage：2T 10K SAS*3, 300G SSD*2
  项目管理
  整理项目成员列表
后续任务
  TPMS系统调整 - 10/30
  TPMS测试环境搭建 – 11/15
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 - TBD
  服务器采购 - 11/15

## Slide 5: TPMS项目成员列表
序号 | 姓名 | 英文名 | 公司 | 单位 | 职位 | 项目角色 | 项目职责
1 | 陳楊凱 | Julien | 群电 | 群电 | 厂长 | 群電總指揮 | 
2 | 黃益興 | James | 群电 | ENG | 处长 | 指導委員會主委 | 
3 | 杨昌霖 | Charley | 群电 | ENG | 经理 | 甲方项目经理,IE部主管 | 协调各使用单位，项目进度控制，项目报告
4 | 吴智伟 | Max | 群电 | ENG | 经理 | 项目协调人,自動化部主管 | 协调各使用单位，联络设备供应商
5 | 林正義 | Jim | 群电 | MIS | 经理 | IT主负责人,IT部門主管 | 基础环境准备
6 | 劉智軍 | Arabbao | 群电 | MIS | 副理 | IT項目協調人 | 網路,網點,資料串接,MES系統
7 | 黃明俍 | Jason | 群电 | TE | 经理 | 5,6F TE部門負責人 | 測試相關備：AOI,ICT,ACT,Burn IN,雷雕機等
8 | 陳繼平 | Plain | 群电 | TE | 经理 | 2,3F TE部門負責人 | 測試相關備：AOI,ICT,ACT,Burn IN,雷雕機等
9 | 張東榮 | Tommy | 群电 | ME | 经理 | 2,3,5,6F ME部門負責人 | 分板機，噴霧機，錫爐，超聲波鉚合，貼標機，點膠機等
10 | 簡承偉 | Janwey | 群电 | ME | 副理 | 2,3,5,6F ME責任人 | 分板機，噴霧機，錫爐，超聲波鉚合，貼標機，點膠機等
11 | 徐建 |  | 群电 | ME | 副課 | 自動化部門課長 | 新自動化設備,自動插件機
12 | 趙曉東 |  | 群电 | ME | 工程師 | 自動化部門工程師 | 新自動化設備,自動插件機,协调各使用单位，联络设备供应商
13 | 王麗萍 | Allison | 群电 | MFG | 经理 | 2,3F 製造部 經理 | 2,3F 所有產線人員管理者
14 | 朱榮 | Alan | 群电 | MFG | 经理 | 5,6F 製造部 經理 | 5,6F 所有產線人員管理者
15 | 許將豪 | Johnson | 变压器 | ENG | 工程師 | 4F 變壓器廠 工程師 | 變壓器廠新自動化設備,資料串口對接.
16 | 祁俊生 | Jay | 变压器 | MFG | 主任 | 4F 變壓器廠 製造/工程主管 | 4F 所有產線人員工程人員管理者,协调各使用单位
1 | 范剛 | Bill | 英业达 | 研发中心 | 总经理 |  | 
2 | 廖文宗 | Daniel | 英业达 | 研发中心 | 副总经理 |  | 
3 | 劉冰 | Ice | 英业达 | 业务部 | 部长 |  | 
4 | 吴静 | Jenny | 英业达 | 业务部 |  | 销售经理 | 商务，设备采购
5 | 郭桂龙 |  | 英业达 | 研发部 | 处长 | 指導委員會 | 
6 | 吴健 | Kenny | 英业达 | 研发部 |  | 乙方项目经理 | 需求收集，进度控制，项目报告，现场数据管理
7 | 朱令 |  | 英业达 | 研发部 |  | 系统整合 | 整合测试，部署方案/实施，工控机数据接入
8 | 张天超 | Tico | 英业达 | 研发部 |  | 数据采集 | 设备数采方案，PLC/工控机数据接入
9 | 郭志男 | Ryan | 英业达 | 研发部 |  | 开发负责人 | TPMS平台开发，项目整合
10 | 褚弢 | Allen | 英业达 | 研发部 |  | 开发人员 | 设备监控平台开发
11 | 李伟根 |  | 英业达 | 研发部 |  | 数据采集 | PLC/工控机数据接入

## Slide 6: TPMS 设备监控模型
设备监控模型
设备联机
设备离线
设备运行
设备停止
设备正常
设备异常
进板/占用
出板/空闲
参数收集
设备列表
设备监控程序
设备监控程序离线
TPMS/IIoT Platform
心跳事件/注册
监控程序离线
离线/接入
设备监控
设备启/停
设备异常
制程参数
生产记录
占用/空闲
设备进出板
IoT 设备异常
AMS0XX 公用设备状态事件 | AMS000 设备恢复正常 AMS001 设备占用 AMS002 设备空闲 AMS003 设备在线 AMS004 设备离线 AMS005 设备启动中 AMS006 设备启动 | AMS007 设备停止中 AMS008 设备停止 AMS009 设备开始维修 AMS010 设备结束维修 AMS011 手动模式 AMS012 自动模式
AMS2XX 公用数据事件 | AMS200 心跳 AMS201 设备生产记录 | AMS202 设备配方参数 AMS203 设备运行参数
AMS5XX 公用异常 | AMS500 未知异常/红灯 AMS501 急停 AMS502 PLC通讯异常 AMS503 IO模块通讯异常 AMS504 Scanner通讯异常 | AMS505 接口通讯异常 AMS510 配方参数异常 AMS511 运行参数越界预警 AMS512 运行参数超限报警

## Slide 7: TPMS Architecture
TPMS Message Bus
Data Manager
AMS Kanban
设备状态服务，汇总设备状态，推送设备状态更新，对外提供REST接口
看板页面，订阅设备状态事件，实现数据及时推送
Status
Manager
Rest
内部数据汇总
OEE Calculator
OEE计算服务,收集设备效能参数，计算设备综合效率
200TV看板刷新
204班次OEE
205时间段OEE
206timeline统计
00X 使用状态
201 生产记录
200 综合状态
0.0.#进出板、开关机
5.0.2心跳
*.*.*.15 Alarm
*.*.*.14 Warn
200 综合状态
Device Agent
设备Agent, 发送和设备相关的原始事件
0XX 设备状态
201 生产记录
5XX 原始报警
Data Recorder
数据收集服务，原始的AMS事件持久化保存
0XX 设备状态
201 生产记录
5XX 所有报警
(level>=3)
Alarm Announcer
订阅设备报警事件，向TPM/报警中心推送数据
5XX(ALR) 报警信息
Alarm Collector
报警服务，收集各种异常事件，通过过滤合并生成最终的报警信息
5XX(ALR) 报警信息
5XX 原始报警
Rest
TPM/设备异常记录
100数据变更
3条线/120设备
MES 接口数据
TPM/
Device
100数据变更
Rest
Manager
Kanban
204班次OEE
206时间段OEE
SPC Calculator
设备SPC定制监控服务
201生产记录
SPC5xx
设备数据维护，数据有更新时，发送数据变更事件
TPM/
Spare
设备备件管理
管理人员综合看板

## Slide 8
数据驱动 智造未来

## Slide 9: 项目进度/任务(2020-10-19)
需求调研 – 2020-10-13 ~ 2020-10-15 @ 群电
  评估环境准备 - tpm.inventectj.com/QD-Demo/123
  现场调研，需求收集
    数据采集 – IoT/工控机 – Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    TPM设备/备品管理功能介绍 – 参考”TPMS项目功能范围(一期交付功能)”
    平台需求(Include & Exclude)
      包含: - 原则上，以TPMS目前功能为主，TPM - 设备管理，备品管理，移动作业, 本地用户认证；AMS - 设备监控平台/看板
      不包含: 域用户认证、报警邮件、追加的两个设备看板、设备图片资源美化
  项目启动会议
    Kickoff meeting – 参考”TPMS全面设备管理系统项目启动会-20201015_v1.pptx”
    调研报告发布 - Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    开发计划发布 – 定义主要任务节点里程碑, 参考”TPMS项目实施计划(一期)”
    确定项目团队主要成员 – 参考”项目组织结构”
后续任务
  发布项目开发计划，草案参考”开发计划草案”
  TPMS系统调整/测试环境搭建
    部署环境规划，参考” TPMS部署方案”
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认
    群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口 – 10/19 ~ 10/20
  服务器采购
    规格参考” TPMS部署方案”