## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
群电同津厂
TPMS全面设备管理系统项目进度报告
2020-10-30

## Slide 2: 项目进度 – TPMS for Chicony(2020-10-30)
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
TPMS系统 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 吴健 | 项目启动会议，确定TPMS评估需求范围，确定项目成员，交付时程
规格确认，系统调整 | 2020/10/31 |  | 80% | 郭志男 | 项目功能调整
整合测试 | 2020/11/15 |  | 30% | 朱令 | 测试环境搭建，基础服务安装
TPMS服务器进厂 | 2020/11/15 |  | 0% | 林正义,吴静 | 
Plan-A: Server x2 |  |  |  | 吴静 | 
Plan-B: Server x1 |  |  | 100% | 林正义 | 群电启动临时Server采购计划
设备数据收集 | 2020/11/20 |  | 0% | 吴智伟 | 
数据收集模板 |  |  | 50% | 吴健 | 整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
产线数据收集 |  |  |  | 吴智伟 | 
上线测试 | 2020/11/30 |  | 0% | 朱令 | 
系统试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 杨昌霖 | 
设备接入 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 张天超 | 收集三条线主要设备信息，定义采集数据格式要求
设备资料提供 | 2020/10/23 |  | 100% | 吴智伟 | 主要设备数据接口已确认，仍有需要澄清的问题
规格确认 | 2020/10/31 |  | 50% | 张天超,吴智伟 | 
现场布线施工 | TBD |  | 10% | 张天超 | 汇总各线设备接入方式/施工要求，请群电协助联系SI厂商
IoT设备/模组采购 | TBD |  | 20% | 张天超 | 整理IoT模块需求，进行设备采购
功能开发 | 2020/11/30 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 吴智伟 | 

## Slide 3: 项目进度/任务
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-30
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    T01后段：
      经晓东协助再次调研，以及和厂商沟通后，原厂商定义的RS485接口不可用，因此需要给PLC增加通信模块。采用FEN01转网络。
  A01/A07:
    波峰焊
      A1波峰焊：LOG目前是每隔10分钟一个，所以设备参数更新时间为10分钟。是否需要和A7统一格式？结论：会和A7一致
      A7波峰焊：结论：ErrLog将会修改为和A1相同格式；A7的LOG倒序问题：结论：会和厂商讨论
    组装段：
      确认 “18-05-33_A0115_焊shielding-2.txt”和“18-05-33_A0116_焊shielding-1.txt”两个文件名是否命名错误。结论：修改
      确认报警时，“設備異常狀態”字段是输出字符还是报警码？结论：是输出在此列，输出为报警码
      目前LOG每隔10s产生一次，例如A1,22个工序，每天将产生19万个文件，可能影响系统性能。建议参考A7波峰焊的LOG模式，对LOG合并处理。结论：会和厂商讨论
    超音波：
      报警产生时，输出的是报警字符还是报警码？结论：报警码
      A7超声波可以输出LOG
      A1超声波没有LOG输出，需要写程序从串口读取，所以会增加一个外接RS232模块来转换数据。
    AOI：
      一直联系不上厂商，稍后再更新

## Slide 4: 设备数据采集接口沟通状态
線段 | 設備名稱 | 目前狀況 | 負責人 | 預計提供日期 | 實際完成日期
A01/A07 | 插件机 | 资料已经完备 | 趙曉東 | 10月26日 | 10月26日
 | 波峰焊 | 资料基本完备 | Janwey | 10月27日 | 10月27日
 | 刮板机/前移载/升降 | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.50，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | AOI | LOG收到，但是还需要讨论部分信息 | 王勇甜 |  | 
 | 移载机/复判 | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.51，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | ICT-A | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.52，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | ICT-B | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.53，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | ACT-A | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.54，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | ACT-B | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.55，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | 抓取机/后移载/升降 | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.56，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
 | 组装段 | 资料基本完备 | Janwey | 10月27日 | 10月27日
 | 超音波 | 资料已经完备 | Janwey | 10月27日 | 10月27日
 | Pre test | 尚未收到资料 | 王勇甜 |  | 
 | BurnIn | 资料已经完备 | 趙曉東 | 10月26日 | 10月26日
 | FinalTest | 资料已经完备 | 趙曉東 | 10月26日 | 10月26日
 | Mapping | 资料已经完备，请设定IP地址为192.168.3.60，端口502，站号1 | 王勇甜 | 10月27日 | 10月27日
T01 | 绕线段 | 资料已经完备 | 祈俊生 | 10月27日 | 10月27日
 | 中段 | 资料已经完备 | 祈俊生 | 10月27日 | 10月27日
 | 后段 | 资料已经完备 | 祈俊生 | 10月27日 | 10月27日

## Slide 5: 网络布局图

## Slide 6: 项目进度/任务
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度预计延误一周
  整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
  设备采购/布线施工
  群电采购Server已到厂，进行Hyper-V Server 2019环境安装
后续任务
  TPMS系统调整 &测试环境搭建- 11/15
  继续进行设备数据采集接口资料规格确认 - TBD
  请群电协助联系布线施工的厂商
  IoT模块采购

## Slide 7: TPM业务结构
TPMS设备管理
TPMS 业务框架
集团
厂区
楼层
产线
设备
设备型号
保养清单
保养/巡检计划
任务分配(工单)
任务执行
备件资料
备件更换
设备异常
设备监控
备件出入库
设备工作组
工作组成员
维修任务
报警看板
系统看板
治具管理
产线工作组
设备类型(Device Type)
设备列表(Device List)
设备保养项目(型号)
设备报修流程
设备工艺参数
(型号)
设备保养计划
设备维修
(工单管理)
设备巡检/保养
设备移线
设备报修
设备盘点
设备履历
设备保养看板
设备状态看板
设备报警设定 (类型)
设备参数模板(类型)
供应商列表
IoT设备看板
设备统计看板
设备异常管理(类型)
型号(Device Model)
产线Layout实体

## Slide 8: 设备基础数据 - Chicony Device List(P1).xlsx
产线Layout实体
设备列表(Device List)
供应商列表
设备类型(Device Type)

## Slide 9: A01~A07 产线布局
插件机
波峰焊
刮板机
AOI
复判
ICT
ACT
后移载
组装站
超音波
Pre-Test
Burn-In
PD
Mapping

## Slide 10
数据驱动 智造未来

## Slide 11: 项目进度/任务 (2020-10-23)
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-23
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    目前所有设备所需的基础数据都已经由厂商提供了文档说明。
    尚有部分接口形式说明和详细状态/报警信息需要补充。
    前段采用HMI的网口连接进行数据采集。
    中段采用PLC的网口连接进行数据采集。
    后段采用HMI的RS485接口连接进行数据采集。
  A01/A07:
    波峰焊：有提供LOG，但是还需要进行重新整理更新，还需要增加设备状态和报警信息。
    刮板机/移载/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    AOI：等待厂商提供LOG。
    移载机/复判/ICT/ACT/抓取机/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    组装段：等待提供正式LOG。
    超音波：LOG已经提供，但是缺少报警信息。
    BurnIn/FinalTest:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供Modbus TCP/Modbus RTU接口和数据内容。
    Mapping:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供接口形式和数据内容。
    A07插件机：等待厂商提供LOG形式。
    A07增加Pre-ATE:等待确认可行的接口和数据形式。
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度正常，计划10/30完成
  ITC测试环境部署，完成所有VM基础环境搭建

## Slide 12: 项目进度/任务(2020-10-19)
需求调研 – 2020-10-13 ~ 2020-10-15 @ 群电
  评估环境准备 - tpm.inventectj.com/QD-Demo/123
  现场调研，需求收集
    数据采集 – IoT/工控机 – Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    TPM设备/备品管理功能介绍 – 参考”TPMS项目功能范围(一期交付功能)”
    平台需求(Include & Exclude)
      包含: - 原则上，以TPMS目前功能为主，TPM - 设备管理，备品管理，移动作业, 本地用户认证；AMS - 设备监控平台/看板
      不包含: 域用户认证、报警邮件、追加的两个设备看板、设备图片资源美化
  项目启动会议
    Kickoff meeting – 参考”TPMS全面设备管理系统项目启动会-20201015_v1.pptx”
    调研报告发布 - Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    开发计划发布 – 定义主要任务节点里程碑, 参考”TPMS项目实施计划(一期)”
    确定项目团队主要成员 – 参考”项目组织结构”