## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
群电同津厂
TPMS全面设备管理系统项目进度报告
2020-11-05

## Slide 2: 项目进度 – TPMS for Chicony Power(2020-11-05)
任务名称 | 计划日期 | 实际日期 | 进度 | 负责人 | 备注
TPMS系统 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 吴健 | 项目启动会议，确定TPMS评估需求范围，确定项目成员，交付时程
规格确认，系统调整 | 2020/10/31 |  | 100% | 郭志男/褚弢 | 项目功能调整
整合测试 | 2020/11/15 |  | 60% | 朱令/褚弢 | 测试环境搭建，基础服务安装
TPMS服务器进厂 | 2020/11/15 |  |  | 林正义,吴静 | 
Plan-A: Server x2 | 2020/11/30 |  |  | 吴静 | 
Plan-B: Server x1 |  |  | 100% | 林正义 | 群电启动临时Server采购计划
设备数据收集 | 2020/11/20 |  |  | 吴智伟 | 
数据收集模板 |  |  | 50% | 吴健 | 整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
产线数据收集 |  |  |  | 吴智伟 | 
上线测试/系统安装 | 2020/11/30 |  | 0% | 朱令 | 
系统试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 杨昌霖 | 
设备接入 |  |  |  |  | 
需求调研 | 2020/10/15 | 2020/10/16 | 100% | 张天超 | 收集三条线主要设备信息，定义采集数据格式要求
设备资料提供 | 2020/10/23 | 2020/10/30 | 100% | 吴智伟 | 主要设备数据接口已确认，仍有需要澄清的问题
规格确认 | 2020/10/31 |  | 80% | 张天超,吴智伟 | FA/锡炉记录数据格式/内容需要再和设备厂商沟通，确定调整方案 锡炉 A1 – 时间间隔、A7 – 写文件延期/倒叙
IoT设备/模组采购 | 2020/11/15 |  | 50% | 张天超 | IoT模块、设备采购
现场布线施工 | 2020/11/21 |  | 30% | 张天超/林正义 | 
功能开发 | 2020/11/30 |  | 20% | 张天超,朱令 | 
试运行、上线 | 2020/12/31 |  | 0% | 张天超,朱令 | 
系统验收 | 2020/12/31 |  | 0% | 吴智伟 | 

## Slide 3: TPMS项目实施计划(一期) – Update @ 11/5
试运行
2020/10/16
系统安装
上线
规格确认、系统调整
2020/11/M
需求调研
整合测试&线上测试
2020/10/E
验收
2020/11/E
2020/12/E
TPMS平台
2020/10/16
规格确认
功能开发
2020/10/E
2020/11/E
需求调研
试運行
验收
2020/12/E
设备接入
Server进厂
2020/11/B
设备信息收集
2020/11/20
设备资料提供
2020/10/23
2020/10/30
10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 | 12/20 | 12/31
项目需求范围
项目执行计划
设备接入方式
平台功能调整
采集数据确认
平台整合测试
现场环境部署
采集数据收集
主要设备接入
使用功能调整
设备数据导入
采集数据收集
使用培训
系统验收
上线
现场布线及设备架设

## Slide 4: 项目进度/任务
  设备数据采集
  AOI LOG确认完成，设备商已经修改完程序。
  目前初期的数据收集形式和规格都基本完成，剩余细节待导入验证时逐步确认。
  完成了对应A1/A7/T1所有类型设备的PLC网关采集程序模板，待逐个验证后，即可针对每个设备批量导入。
  有关锡炉等设备的工控机网络，已经接入MES网，再接入TPMS网时，采用双网卡方案
  设备接入程序开发,
    完成Log监控模式设计：网络共享、文本及excel变更内容、数据解析、数据翻译、数据发送到总线。已在此架构上完成A07锡炉监控。
    开发IoT模块采集数据转换接口
  设备采购/布线施工
  第一批设备采购到位，第二批正在进行中。- 追踪进度 - 晓东，刚收到一件
  联系施工单位(昆山讯能网络系统有限公司)，进行规格确认
    A01/A07施工内容没问题。- 重新规划IoT内部子网
    T01后段是否需要施工，及施工方案，下周待ITC支援人员到厂确认后再定 – 有变化
  整理现场任务，制定执行计划

## Slide 5: 项目进度/任务
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  完成TPMS系统功能调整，系统整合测试
  远程访问权限-VPN账户开通
  产线网络规划为10.4.91.0~10.4.100.255，建议10.4.92.0/24为2楼，10.4.93为三楼，等等。svr段为10.4.100.0/24。OA段给的为172.25.57.0/24。
后续任务
  设备数采现场施工，数据接口逐一确认
  TPMS系统调整 & Plan-B方案环境搭建
  继续设备接入程序开发

## Slide 6: 设备数据采集施工计划
项目 | 型号 | 描述 | 实际数量+备品 | 寄苏州 | 寄天津 | 备注
1 | ECU-1251 | 双网口网关 | 6+2 | 7 | 1 | 
2 | UT-6601H | NET 转 RS485 | 11+2 | 12 | 1 | 
3 | GSM18U12-PJ1 | 电源 | 6+2 | 7 | 1 | 
4 | 2芯屏蔽线 | 0.3平方对绞双绞铜网编制 双层屏蔽抗干扰 纯铜 柔软 | 1卷（300米） | 1卷（300米） |  | 黑色
5 | E0308 | 管型端子E0308针型端子 | 1袋（1000） | 1袋（1000） |  | 
第一批设备采购清单:
TPMS设备接入部分现场任务(11/10 ~ 11/18):

## Slide 7: TPMS 页面效果

## Slide 8
数据驱动 智造未来

## Slide 9: 项目进度/任务(2020-10-30)
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-30
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    T01后段：
      经晓东协助再次调研，以及和厂商沟通后，原厂商定义的RS485接口不可用，因此需要给PLC增加通信模块。采用FEN01转网络。
  A01/A07:
    波峰焊
      A1波峰焊：LOG目前是每隔10分钟一个，所以设备参数更新时间为10分钟。是否需要和A7统一格式？结论：会和A7一致
      A7波峰焊：结论：ErrLog将会修改为和A1相同格式；A7的LOG倒序问题：结论：会和厂商讨论
    组装段：
      确认 “18-05-33_A0115_焊shielding-2.txt”和“18-05-33_A0116_焊shielding-1.txt”两个文件名是否命名错误。结论：修改
      确认报警时，“設備異常狀態”字段是输出字符还是报警码？结论：是输出在此列，输出为报警码
      目前LOG每隔10s产生一次，例如A1,22个工序，每天将产生19万个文件，可能影响系统性能。建议参考A7波峰焊的LOG模式，对LOG合并处理。结论：会和厂商讨论
    超音波：
      报警产生时，输出的是报警字符还是报警码？结论：报警码
      A7超声波可以输出LOG
      A1超声波没有LOG输出，需要写程序从串口读取，所以会增加一个外接RS232模块来转换数据。
    AOI：
      一直联系不上厂商，稍后再更新
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度预计延误一周
  整理A01/A07/T01设备列表，组织TPMS设备数据
  设备采购/布线施工
  群电采购Server已到厂，进行Hyper-V Server 2019环境安装

## Slide 10: 项目进度/任务 (2020-10-23)
  设备数据采集接口资料提供, 规格确认 – 2020-10-23
  群电/设备厂商/ITC 讨论确定主要设备数据采集接口,仍有多项规格未能确定
  T01:
    目前所有设备所需的基础数据都已经由厂商提供了文档说明。
    尚有部分接口形式说明和详细状态/报警信息需要补充。
    前段采用HMI的网口连接进行数据采集。
    中段采用PLC的网口连接进行数据采集。
    后段采用HMI的RS485接口连接进行数据采集。
  A01/A07:
    波峰焊：有提供LOG，但是还需要进行重新整理更新，还需要增加设备状态和报警信息。
    刮板机/移载/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    AOI：等待厂商提供LOG。
    移载机/复判/ICT/ACT/抓取机/升降机：更改为从PLC读取数据，具体接口形式和数据内容等待厂商提供。
    组装段：等待提供正式LOG。
    超音波：LOG已经提供，但是缺少报警信息。
    BurnIn/FinalTest:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供Modbus TCP/Modbus RTU接口和数据内容。
    Mapping:修改为从PLC读取数据，等待厂商提供接口形式和数据内容。
    A07插件机：等待厂商提供LOG形式。
    A07增加Pre-ATE:等待确认可行的接口和数据形式。
  TPMS系统调整/测试环境搭建
  TPMS系统功能调整，进度正常，计划10/30完成
  ITC测试环境部署，完成所有VM基础环境搭建

## Slide 11: 项目进度/任务(2020-10-19)
需求调研 – 2020-10-13 ~ 2020-10-15 @ 群电
  评估环境准备 - tpm.inventectj.com/QD-Demo/123
  现场调研，需求收集
    数据采集 – IoT/工控机 – Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    TPM设备/备品管理功能介绍 – 参考”TPMS项目功能范围(一期交付功能)”
    平台需求(Include & Exclude)
      包含: - 原则上，以TPMS目前功能为主，TPM - 设备管理，备品管理，移动作业, 本地用户认证；AMS - 设备监控平台/看板
      不包含: 域用户认证、报警邮件、追加的两个设备看板、设备图片资源美化
  项目启动会议
    Kickoff meeting – 参考”TPMS全面设备管理系统项目启动会-20201015_v1.pptx”
    调研报告发布 - Tico整理设备数据采集评估报告，数据格式要求
    开发计划发布 – 定义主要任务节点里程碑, 参考”TPMS项目实施计划(一期)”
    确定项目团队主要成员 – 参考”项目组织结构”